## Folha1
Tarefa | Início | Duração | Término
Etapa 0: Constituição dos grupos | 2020-10-10 | 2 | 2020-10-11
Etapa 0: Seleção de orientador | 2020-10-10 | 2 | 2020-10-11
Etapa 0: Seleção do projeto | 2020-10-11 | 32 | 2020-11-11
Etapa 0: Estudo da viabilidade | 2020-10-30 | 13 | 2020-11-11
Etapa 1: Descrição do produto | 2020-11-12 | 4 | 2020-11-15
Etapa 1: Especificações previstas | 2020-11-14 | 7 | 2020-11-20
Etapa 1: Testes das especificações | 2020-11-14 | 7 | 2020-11-20
Etapa 1: Diagrama de Gantt | 2020-11-14 | 7 | 2020-11-20
Etapa 2: Desenho da maquete | 2020-11-21 | 4 | 2020-11-24
Etapa 2: Conceção da maquete | 2020-11-24 | 15 | 2020-12-08
Etapa 2: Estudo e simulação do circuito lógico | 2020-11-27 | 24 | 2020-12-20
Etapa 2: Estudo e simulação do circuito sequencial | 2020-12-02 | 19 | 2020-12-20
Etapa 2: Montagem e testes em breadboard | 2020-12-20 | 7 | 2020-12-26
Etapa 2: Construção do produto | 2020-12-27 | 31 | 2021-01-26
Etapa 2: Testes e validação | 2021-01-27 | 8 | 2021-02-03
Etapa 2: Documentação e apresentação | 2021-02-03 | 9 | 2021-02-11